## Orientações
Orientações acerca da elaboração de planilha orçamentária para a retomada de obras inacabadas
Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.
1) | Acesso a planilha original pactuada (ver ano do pacto/Termo de compromisso/convênio e compatibilizar com a versão da planilha)
link | Ensino Fundamental — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (www.gov.br)
Obs.: | Escolha a tipologia da obra, no menu seguinte: versão de planilha, conforme ano de pacto do Termo de compromisso/convênio (se for o caso);
Acessar também a obra no SIMEC, módulo Obras 2.0, clicar em "pré obra" (marcado em vermelho), acessar a aba "planilha orçamentária". Essa situação demonstra a planilha pactuada com a versão de atualização de planilha, conforme versão de projeto;
É importante compatibilizar as versões de planilha com a versão do pacto original. Ainda, por se tratar de retomada de obra, importante dimensionar serviços já executados, não executado, bem como serviços que precisarão ser refeitos.
Além disso, ao se identificar um serviço em que seja preciso ser refeito, importante compor serviços, atis como: reparações, demolições, retiradas e remoçoes, devidamente compostos pelo SINAPI e incluidos na nova planilha de repactuação.

## Pacto original
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS - MG
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas - ID 3034985
Data de preço: janeiro/2020 com desoneração
Local da Obra: Prolongamento da Av. "JK", Loteamento Vicente Vieira, Pintópolis MG | [6 empty] | BDI : | 31.25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 341.01 | 447.58 | 4475.8
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 124.35 | 163.22 | 14363.36
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1585.05 | 2080.39 | 2080.39
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água e sanitário | un | 1 | 2307.84 | 3029.05 | 3029.05
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 902.71 | 1049.27 | 2644.1604
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 733.63 | 1184.81 | 23696.2
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 733.63 | 962.9 | 19258
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1514.3 | 5.28 | 6.93 | 10494.099
1.9 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 | 0.27 | 0.35 | 840
[5 empty] | Subtotal |  |  | 80881.0594
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 274.13 | 34.89 | 45.79 | 12552.4127
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 343.64 | 55.81 | 73.25 | 25171.63
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 175.17 | 2.13 | 2.8 | 490.476
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira | m³ | 280.54 | 22.47 | 29.49 | 8273.1246
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 15.59 | 55.81 | 73.25 | 1141.9675
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.95 | 2.13 | 2.8 | 36.26
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.41 | 22.47 | 29.49 | 336.4809
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 10.09 | 55.81 | 73.25 | 739.0925
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 2.13 | 2.8 | 36.288
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 | 22.47 | 29.49 | 68.1219
[5 empty] | Subtotal |  |  | 48845.8541
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 75.29 | 22.6 | 29.66 | 2233.1014
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 | 121.12 | 158.97 | 25573.5039
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.26 | 14.44 | 18.95 | 8532.427
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.08 | 13.67 | 17.94 | 1077.8352
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 | 12.27 | 16.1 | 9052.386
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 | 10.4 | 13.61 | 3119.1398
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 | 15.12 | 19.85 | 3058.091
3.1.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.14 | 395.85 | 519.55 | 12022.387
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 99.89 | 21.68 | 28.46 | 2842.8694
3.2.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 95.94 | 271.07 | 355.78 | 34133.5332
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 593.99 | 65.4 | 85.84 | 50988.1016
3.2.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 14.44 | 18.95 | 3.2215
3.2.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 804.86 | 13.67 | 17.94 | 14439.1884
3.2.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.18 | 12.27 | 16.1 | 1419.698
3.2.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.33 | 10.37 | 13.61 | 331.1313
3.2.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.01 | 15.12 | 19.85 | 8039.4485
3.2.9 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.96 | 390.44 | 512.45 | 20477.502
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 98228 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 41 | 53.81 | 3390.03
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 9 | 15.51 | 20.36 | 183.24
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 21.68 | 28.46 | 368.8416
3.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 74.77 | 98.14 | 847.9296
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 12.27 | 16.1 | 3836.469
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 10.37 | 13.61 | 2713.0174
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 10.9 | 14.31 | 264.5919
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 15.12 | 19.85 | 467.269
3.3.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 | 395.85 | 519.55 | 4042.099
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  | 0
3.4.1 | 98230 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 21 | 41 | 53.81 | 1130.01
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 1.5 | 21.68 | 28.46 | 42.69
3.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 74.77 | 98.14 | 588.84
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 15.12 | 19.85 | 242.7655
3.4.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 395.85 | 519.55 | 389.6625
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  | 0
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 21.68 | 28.46 | 325.867
3.5.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 | 271.07 | 355.78 | 526.5544
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 65.4 | 85.84 | 3145.1776
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 13.67 | 17.94 | 1414.9278
3.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 15.12 | 19.85 | 167.3355
3.5.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 395.85 | 519.55 | 1787.252
[5 empty] | Subtotal |  |  | 223218.135
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 510.21 | 31.69 | 41.59 | 21219.6339
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1057.5 | 12.75 | 16.73 | 17691.975
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 657.88 | 10.71 | 14.06 | 9249.7928
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 627.66 | 16.21 | 21.28 | 13356.6048
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 28.15 | 371.03 | 486.98 | 13708.487
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 597.12 | 44.71 | 58.68 | 35039.0016
4.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 14.29 | 18.76 | 19860.0864
4.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 12.75 | 16.73 | 1043.4501
4.2.4 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 10.71 | 14.06 | 100.6696
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 571.09 | 16.21 | 21.28 | 12152.7952
4.2.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.3 | 358.71 | 470.81 | 18973.643
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.92 | 32.19 | 42.25 | 9164.87
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0
4.4.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 | 31.69 | 41.59 | 666.2718
4.4.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 | 14.29 | 18.76 | 772.7244
4.4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 | 16.21 | 21.28 | 194.2864
4.4.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 | 371.03 | 486.98 | 321.4068
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
4.5.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 | 31.69 | 41.59 | 942.4294
4.5.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 15.28 | 20.06 | 371.5112
4.5.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 14.29 | 18.76 | 365.82
4.5.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 | 12.75 | 16.73 | 562.2953
4.5.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 | 16.21 | 21.28 | 409.2144
4.5.6 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 | 371.03 | 486.98 | 710.9908
[5 empty] | Subtotal |  |  | 176877.9599
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 142.15 | 186.57 | 1138.077
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 43.96 | 57.7 | 58603.005
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 64.98 | 85.27 | 1437.6522
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 58.93 | 77.35 | 54934.7435
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 78.42 | 102.93 | 1340.1486
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 536.28 | 19.87 | 26.08 | 13986.1824
5.2.6 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 399.44 | 524.27 | 8241.5244
5.2.7 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 | 45.06 | 59.14 | 425.808
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 | 58.93 | 77.35 | 3313.674
[5 empty] | Subtotal |  |  | 143420.8151
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 628.05 | 824.32 | 8243.2
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 803.2 | 1054.2 | 5271
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 658.61 | 864.43 | 5186.58
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 658.61 | 864.43 | 3457.72
6.1.5 |  | CPU | Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 715.26 | 938.78 | 9387.8
6.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 292.35 | 383.71 | 3069.68
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 69.27 | 90.92 | 727.36
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 | 261.14 | 342.75 | 4798.5
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 | 177.24 | 232.63 | 4466.496
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 1 | 1096.55 | 1439.22 | 1439.22
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 501.36 | 658.04 | 1105.5072
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 501.36 | 658.04 | 4422.0288
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 416.75 | 546.98 | 78272.838
6.3.5 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 416.75 | 546.98 | 2756.7792
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 | 501.36 | 658.04 | 2684.8032
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 501.36 | 658.04 | 3454.71
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1239.09 | 1626.31 | 1626.31
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1239.09 | 1626.31 | 1626.31
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 286.9 | 376.56 | 1329.2568
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 540.86 | 709.88 | 1242.29
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 540.86 | 709.88 | 1135.808
6.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 | 281.69 | 369.69 | 1190.4018
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 540.86 | 709.88 | 1441.0564
6.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 281.69 | 369.69 | 798.5304
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 408.49 | 536.14 | 1125.894
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 408.49 | 536.14 | 6755.364
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 408.49 | 536.14 | 3377.682
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 408.49 | 536.14 | 10133.046
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 408.49 | 536.14 | 1125.894
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 408.49 | 536.14 | 3377.682
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 408.49 | 536.14 | 4503.576
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 408.49 | 536.14 | 6755.364
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 408.49 | 536.14 | 18014.304
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 408.49 | 536.14 | 9007.152
6.5.16 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 281.67 | 369.69 | 2011.1136
6.5.17 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 99.32 | 130.36 | 2526.3768
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 | 175.56 | 230.42 | 1239.6596
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 286.9 | 376.56 | 2711.232
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 286.9 | 376.56 | 1344.3192
6.6.4 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 400.49 | 525.64 | 8883.316
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 157.39 | 206.57 | 14416.5203
6.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 158.99 | 208.66 | 4281.7032
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 164.44 | 233.96 | 307.07 | 50494.5908
6.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 | 304.84 | 400.1 | 5401.35
[5 empty] | Subtotal |  |  | 306620.3253
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 119.53 | 156.88 | 227750.54
7.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm | m² | 1402.03 | 179.64 | 235.78 | 330570.6334
7.3 | C0993 | SEINFRA | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 50.46 | 66.23 | 5505.6999
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 72.45 | 95.09 | 10948.6626
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 41.7 | 54.73 | 7651.254
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 41.7 | 54.73 | 3620.3895
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 41.7 | 54.73 | 5954.624
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 8.85 | 11.62 | 3090.92
[5 empty] | Subtotal |  |  | 595092.7234
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 630.63 | 28.05 | 36.82 | 23219.7966
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização de piso com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 34.78 | 45.65 | 9654.975
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32874.7716
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4084.95 | 3.32 | 4.36 | 17810.382
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 21.94 | 28.8 | 80150.4
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 | 28.72 | 37.7 | 49083.515
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1909.34 | 16.03 | 21.05 | 40191.607
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 46.35 | 60.83 | 40860.1193
9.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 | 41.02 | 53.84 | 446.872
9.1.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 | 41.02 | 53.84 | 472.7152
9.1.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 41.02 | 53.84 | 928.74
9.1.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 41.02 | 53.84 | 8941.2088
9.1.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 23.23 | 30.49 | 7274.914
9.1.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 55.65 | 73.04 | 36183.2856
9.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 91.7 | 120.36 | 88454.9712
9.2 |  |  | MURETA
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 | 3.32 | 4.36 | 400.2044
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 | 28.72 | 37.7 | 3460.483
[5 empty] | Subtotal |  |  | 374659.4175
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 31.52 | 41.37 | 39495.939
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 | 25.35 | 33.27 | 9541.5033
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 25.71 | 33.74 | 12906.2248
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 47.57 | 62.44 | 1481.0768
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 38.68 | 50.77 | 11578.0985
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 70.25 | 92.2 | 32035.812
10.1.7 |  | CPU | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 394.65 | 113.9 | 149.49 | 58996.2285
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 | 170.53 | 223.82 | 181.2942
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 | 170.53 | 223.82 | 658.0308
10.1.10 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 | 170.53 | 223.82 | 1007.19
10.1.11 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 12.73 | 16.71 | 2207.391
10.1.12 |  | CPU | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 7.94 | 10.42 | 2486.212
10.1.13 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 | 81.75 | 107.3 | 10638.795
10.1.14 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 114.2 | 149.89 | 262.3075
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm | m² | 387.78 | 110.71 | 145.31 | 56348.3118
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 110.71 | 145.31 | 3205.5386
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 57.77 | 75.82 | 5175.4732
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 | 99.63 | 130.76 | 997.6988
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 | 99.63 | 130.76 | 180.4488
10.2.6 | C3141 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 27.24 | 12.02 | 15.78 | 429.8472
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 7.93 | 10.41 | 3687.0138
[5 empty] | Subtotal |  |  | 253500.4356
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 | 15.45 | 20.28 | 65348.0412
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 | 11.07 | 14.54 | 44103.6004
11.1.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 12.16 | 15.96 | 7993.7256
11.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 9.78 | 12.84 | 6431.0424
11.1.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 | 12.15 | 15.95 | 3013.274
11.1.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 | 12.15 | 15.95 | 380.567
11.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 17.89 | 23.48 | 12115.4452
11.1.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 47.57 | 62.44 | 11803.6576
11.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 | 17.89 | 23.48 | 5801.4384
11.2 |  |  | MURETA
11.2.1 | 96135 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 | 15.45 | 20.28 | 1861.5012
11.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 | 11.08 | 14.54 | 1334.6266
[5 empty] | Subtotal |  |  | 160186.9196
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 | 6.69 | 8.78 | 430.22
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 | 4.86 | 6.38 | 1818.3
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 | 10.4 | 13.65 | 232.05
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 | 17.23 | 22.61 | 2600.15
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 | 28.57 | 37.5 | 975
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 | 47.36 | 62.16 | 3978.24
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 | 58.97 | 77.4 | 9675
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 | 45.33 | 59.5 | 3510.5
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 4 | 395.12 | 518.6 | 2074.4
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 4 | 284.67 | 373.63 | 1494.52
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 | 30.23 | 39.68 | 119.04
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 4 | 40.9 | 53.68 | 214.72
12.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 | 3.16 | 4.15 | 16.6
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 92 | 3.07 | 4.03 | 370.76
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 2 | 4.66 | 6.12 | 12.24
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 72 | 9.32 | 12.23 | 880.56
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 4 | 18.81 | 24.69 | 98.76
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 4 | 40.89 | 53.68 | 214.72
12.1.19 | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 4 | 8.24 | 10.82 | 43.28
12.1.20 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 23 | 18.28 | 23.99 | 551.77
12.1.21 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 12 | 18.28 | 23.99 | 287.88
12.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 | 33.36 | 43.79 | 175.16
12.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 2 | 75.85 | 99.55 | 199.1
12.1.24 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 35 | 9.81 | 12.88 | 450.8
12.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 2 | 9.45 | 12.4 | 24.8
12.1.26 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 4 | 9.81 | 12.88 | 51.52
12.1.27 | 89665 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 2 | 11.68 | 15.33 | 30.66
12.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 6 | 25.12 | 32.97 | 197.82
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 6 | 4.42 | 5.8 | 34.8
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 2 | 8.24 | 10.82 | 21.64
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 6 | 13.8 | 18.11 | 108.66
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 5 | 82.29 | 108.01 | 540.05
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 | 97.17 | 127.54 | 127.54
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 | 5.6 | 7.35 | 29.4
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 155 | 6.68 | 8.77 | 1359.35
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 3 | 9.54 | 12.52 | 37.56
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 30 | 11.85 | 15.55 | 466.5
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 15 | 33.87 | 44.45 | 666.75
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 7 | 130.56 | 171.36 | 1199.52
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 | 130.56 | 171.36 | 2399.04
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 | 38.9 | 51.06 | 408.48
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 2 | 23.27 | 30.54 | 61.08
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 20 | 12.61 | 16.55 | 331
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 86 | 23.27 | 30.54 | 2626.44
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 38 | 9.39 | 12.32 | 468.16
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 3 | 10.99 | 14.42 | 43.26
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 19 | 18.99 | 24.92 | 473.48
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 6 | 40.28 | 52.87 | 317.22
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 | 40.28 | 52.87 | 528.7
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 | 58.65 | 76.98 | 153.96
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 | 11.61 | 15.25 | 15.25
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 23 | 17.7 | 23.23 | 534.29
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 | 27.55 | 36.16 | 36.16
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 7 | 68.7 | 90.17 | 631.19
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 10 | 68.7 | 90.17 | 901.7
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 4 | 68.7 | 90.17 | 360.68
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 | 101 | 132.56 | 662.8
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 | 101 | 132.56 | 265.12
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 | 17.57 | 23.06 | 461.2
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 | 20.13 | 26.42 | 52.84
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 | 71.69 | 94.09 | 188.18
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 | 149.06 | 195.64 | 391.28
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 | 333.02 | 437.1 | 874.2
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 | 662.11 | 869.02 | 1738.04
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 | 121.73 | 159.77 | 159.77
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 | 165.72 | 217.51 | 2610.12
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 | 87.26 | 114.53 | 3779.49
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 | 82.82 | 108.7 | 1413.1
[5 empty] | Subtotal |  |  | 58206.57
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 | 26.23 | 34.43 | 10191.28
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 | 53.77 | 70.57 | 6915.86
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 | 19.99 | 26.24 | 524.8
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 | 20.05 | 26.32 | 1868.72
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 | 71.04 | 93.24 | 652.68
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 | 16 | 21.01 | 483.23
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 323.32 | 424.36 | 6789.76
[5 empty] | Subtotal |  |  | 27426.33
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 | 45.33 | 59.5 | 13447
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 | 15.76 | 20.69 | 3848.34
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 | 23.7 | 31.11 | 4977.6
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 | 36.05 | 47.32 | 7287.28
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 | 53.77 | 70.57 | 2681.66
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 7.26 | 9.53 | 352.61
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 | 19.99 | 26.24 | 157.44
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 21 | 16.31 | 21.41 | 449.61
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 29 | 9.27 | 12.17 | 352.93
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 54 | 5.65 | 7.42 | 400.68
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 24 | 20.05 | 26.32 | 631.68
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 48 | 25.88 | 33.97 | 1630.56
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 38 | 8.66 | 11.37 | 432.06
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 166 | 8.23 | 10.8 | 1792.8
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 20 | 66.98 | 87.91 | 1758.2
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 4 | 66.98 | 87.91 | 351.64
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 16 | 69.18 | 90.8 | 1452.8
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 6 | 45.49 | 59.71 | 358.26
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 2 | 45.49 | 59.71 | 119.42
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 | 11.17 | 14.66 | 14.66
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 6 | 24.78 | 32.52 | 195.12
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 5 | 12.7 | 16.67 | 83.35
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 21 | 15.95 | 20.93 | 439.53
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 13 | 56.74 | 74.47 | 968.11
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 17 | 56.74 | 74.47 | 1265.99
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 2 | 107.63 | 141.26 | 282.52
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 17 | 16.35 | 21.46 | 364.82
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 3 | 38.43 | 50.44 | 151.32
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 2 | 38.43 | 50.44 | 100.88
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 | 62.98 | 82.66 | 82.66
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 25.79 | 33.85 | 710.85
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 60.19 | 79 | 158
14.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 7 | 116.74 | 153.22 | 1072.54
14.34 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 323.32 | 424.36 | 7214.12
14.35 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 | 9.8 | 12.86 | 244.34
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 9.8 | 12.86 | 38.58
14.37 |  | CPU | Ralo linear 50cm | un | 6 | 156.17 | 204.97 | 1229.82
14.38 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 | 10.44 | 13.7 | 232.9
14.39 | C4823 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 11.59 | 15.21 | 304.2
14.40 |  | CPU | Sumidouro Ø 3,80m | un | 1 | 11622.78 | 15254.9 | 15254.9
14.41 |  | CPU | Fossa séptica 2,30 x 4,15 m | un | 1 | 9609.48 | 12612.44 | 12612.44
[5 empty] | Subtotal |  |  | 85504.22
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 197.3 | 258.96 | 1553.76
15.2 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 | 345.53 | 453.52 | 8163.36
15.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 19.4 | 75.67 | 99.32 | 1926.808
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 | 237.54 | 311.77 | 7482.48
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 116.16 | 152.46 | 3354.12
15.6 |  | CPU | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 171.74 | 225.41 | 1577.87
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 156.73 | 205.72 | 2057.2
15.8 |  | CPU | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 171.74 | 225.41 | 225.41
15.9 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 48.53 | 63.7 | 254.8
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 125.35 | 164.52 | 658.08
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 | 125.35 | 164.52 | 987.12
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 | 688.15 | 903.2 | 6322.4
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 | 68.79 | 90.29 | 1173.77
15.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 | 31.96 | 41.95 | 755.1
15.15 |  | CPU | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 42.94 | 56.37 | 225.48
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 | 62.43 | 81.94 | 1474.92
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 146.18 | 191.86 | 383.72
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 146.18 | 191.86 | 767.44
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 | 95.64 | 125.53 | 1882.95
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 | 33.09 | 43.43 | 608.02
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 | 47.77 | 62.7 | 1755.6
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 47.77 | 62.7 | 250.8
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 42.95 | 56.37 | 1296.51
15.24 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 42.95 | 56.37 | 1296.51
15.25 |  | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 | 30.15 | 39.57 | 8349.27
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 9 | 287.25 | 377.02 | 3393.18
15.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 | 276.82 | 363.33 | 2179.98
15.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 14 | 261.14 | 342.75 | 4798.5
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 | 886.1 | 1163.01 | 1163.01
[5 empty] | Subtotal |  |  | 66318.168
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 325.25 | 426.89 | 1041.6116
16.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 565.83 | 742.65 | 178.236
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 30.17 | 39.6 | 1813.68
16.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 45.8 | 14.34 | 18.82 | 861.956
16.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 7.25 | 9.52 | 38.08
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 789.01 | 1035.58 | 1035.58
16.7 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 126.04 | 165.44 | 330.88
16.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 890.52 | 1168.81 | 1168.81
16.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 32.98 | 43.29 | 43.29
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 32.98 | 43.29 | 43.29
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6555.4136
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 156.66 | 205.62 | 1644.96
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 436.66 | 573.12 | 1146.24
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 103.16 | 135.4 | 1354
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 65.17 | 85.54 | 171.08
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 143.59 | 188.46 | 753.84
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 | 86.69 | 113.79 | 7396.35
17.7 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 1016.32 | 1333.92 | 2667.84
17.8 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 195.06 | 256.02 | 256.02
17.9 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 278.95 | 366.12 | 1830.6
17.10 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 140.87 | 184.89 | 554.67
17.11 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 149.9 | 196.74 | 786.96
17.12 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 | 31.05 | 40.75 | 2322.75
17.13 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 | 15.85 | 20.8 | 249.6
17.14 |  | CPU | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | un | 2 | 1269.37 | 1666.05 | 3332.1
17.15 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 224.4 | 294.53 | 294.53
17.16 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 224.4 | 294.53 | 589.06
17.17 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 32.98 | 43.29 | 1861.47
[5 empty] | Subtotal |  |  | 27212.07
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 328.57 | 431.25 | 1293.75
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 454.21 | 596.15 | 596.15
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 476.56 | 625.49 | 2501.96
18.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 66.06 | 86.7 | 86.7
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 74 | 14.05 | 18.44 | 1364.56
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 | 14.48 | 19.01 | 19.01
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 3 | 14.48 | 19.01 | 57.03
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 23 | 15.4 | 20.21 | 464.83
18.2.5 | 93660 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 6 | 16.47 | 21.62 | 129.72
18.2.6 | 93661 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 1 | 23.91 | 31.38 | 31.38
18.2.7 | 93662 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 91.79 | 120.47 | 240.94
18.2.8 | 93664 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 94.52 | 124.06 | 248.12
18.2.9 | 93665 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 97.75 | 128.3 | 256.6
18.2.10 | 93670 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 | 109.11 | 143.21 | 1002.47
18.2.11 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 1301.67 | 1708.44 | 3416.88
18.2.12 | 93673 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 | 138.97 | 182.41 | 364.82
18.2.13 | 74130/5 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 237.33 | 311.5 | 311.5
18.2.14 | 74130/5 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 | 237.33 | 311.5 | 1246
18.2.15 | 74130/6 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 | 237.33 | 311.5 | 311.5
18.2.20 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 119.1 | 156.32 | 4376.96
18.2.21 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 119.1 | 156.32 | 1250.56
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 | 6.12 | 8.03 | 5633.848
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.6 | 8.16 | 10.71 | 3090.906
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 | 12.1 | 15.88 | 6645.78
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 | 24.92 | 32.71 | 68.691
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 | 30.49 | 40.02 | 1016.508
18.3.7 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 | 17.01 | 22.33 | 906.598
18.3.8 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 113.9 | 149.48 | 2092.72
18.3.9 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 31.34 | 41.13 | 82.26
18.3.10 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 279 | 11.35 | 14.9 | 4157.1
18.3.11 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" | un | 168 | 9.17 | 12.04 | 2022.72
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², antichamas, 450/750 V | m | 8267.9 | 3.6 | 4.73 | 39107.167
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 266.5 | 5.95 | 7.81 | 2081.36
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², antichamas, 450/750 V | m | 1087.4 | 8.2 | 10.76 | 11700.424
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 555.3 | 13.6 | 17.85 | 9912.1
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 299.9 | 20.8 | 27.31 | 8190.269
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 196.5 | 25.21 | 33.09 | 6502.185
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 50,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 607.2 | 49.4 | 64.84 | 39370.848
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 59.8 | 89.95 | 118.06 | 7059.988
18.4.9 | 92997 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 184.3 | 143.81 | 188.76 | 34788.468
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 113.86 | 149.45 | 12867.64
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 23.1 | 30.32 | 4335.76
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 24.86 | 32.64 | 1109.76
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 32.03 | 42.04 | 252.24
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 34.39 | 45.14 | 1670.18
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 45.7 | 59.99 | 239.96
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 34.39 | 45.14 | 677.1
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 19.42 | 25.5 | 280.5
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 30.75 | 40.36 | 161.44
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 42.08 | 55.23 | 55.23
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 23.1 | 30.32 | 363.84
18.6.11 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 97.15 | 127.51 | 1020.08
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 97.05 | 127.38 | 2292.84
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 130.48 | 171.26 | 17468.52
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 133.69 | 175.47 | 7018.8
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 171.54 | 225.15 | 2026.35
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 341.05 | 447.63 | 1790.52
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 341.05 | 447.63 | 447.63
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 128.08 | 168.11 | 2689.76
[5 empty] | Subtotal |  |  | 260769.53
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 | 10.8 | 14.18 | 1705.854
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 | 4.42 | 5.8 | 133.4
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 | 3.93 | 5.17 | 144.76
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 | 6.3 | 8.27 | 49.62
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2033.634
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 568.41 | 746.05 | 2238.15
20.1.2 |  | CPU | Switches de 48 portas | un | 1 | 1334.32 | 1751.3 | 1751.3
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 43.22 | 56.73 | 113.46
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 43.22 | 56.73 | 56.73
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 43.22 | 56.73 | 113.46
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 43.22 | 56.73 | 56.73
20.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 52.95 | 69.5 | 139
20.1.9 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 269.5 | 353.73 | 707.46
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 10.5 | 13.79 | 17360.231
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 | 9.57 | 12.57 | 2157.6405
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 16.25 | 21.33 | 597.24
20.3 |  |  | TOMADAS |  | 0
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 | 36.13 | 47.42 | 1327.76
20.3.2 |  | CPU | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 36.13 | 47.42 | 663.88
20.3.3 |  | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 8.72 | 11.45 | 183.2
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 113.89 | 149.48 | 747.4
20.4.2 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 31.33 | 41.13 | 82.26
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - | un | 42 | 11.35 | 14.9 | 625.8
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 | 6.12 | 8.03 | 1679.4745
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 | 8.16 | 10.71 | 21.42
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 12.3 | 16.14 | 67.788
20.5.4 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 | 17.01 | 22.33 | 111.65
20.5.5 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 | 43.1 | 56.57 | 2619.191
20.5.6 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 43.1 | 56.57 | 1272.825
20.5.7 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 57.73 | 75.77 | 4796.241
[5 empty] | Subtotal |  |  | 39490.291
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | CPU | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 | 5809.99 | 7625.61 | 7625.61
21.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 1483.39 | 1946.95 | 1946.95
21.3 | C1477 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 227.84 | 299.05 | 1196.2
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10768.76
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 109.51 | 143.73 | 143.73
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 154 | 8.41 | 11.04 | 1700.16
22.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 20.62 | 27.06 | 432.96
22.4 |  | CPU | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 26.22 | 34.41 | 137.64
22.5 | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 20.62 | 27.06 | 1298.88
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 219.69 | 288.34 | 288.34
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 55.81 | 73.25 | 3219.3375
22.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 | 22.47 | 29.49 | 1296.0855
22.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 16 | 43.26 | 56.78 | 908.48
22.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 | 27.01 | 35.46 | 2304.9
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 | 47.71 | 62.62 | 21840.6036
22.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 61.43 | 80.63 | 24834.04
22.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 16 | 22.42 | 29.43 | 470.88
22.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 340 | 14.98 | 19.66 | 6684.4
22.15 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 32 | 36.83 | 48.34 | 1546.88
[5 empty] | Subtotal |  |  | 67107.3166
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2315.2 | 3038.71 | 3038.71
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 237.08 | 311.17 | 20110.9171
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 237.08 | 311.17 | 15558.5
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 129.75 | 170.3 | 8715.954
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 142.76 | 187.37 | 1618.8768
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 59.96 | 78.7 | 11407.56
23.1.7 | 95573 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 28.28 | 37.12 | 8277.76
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 38.26 | 50.22 | 100.44
23.1.9 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 | 172.7 | 226.67 | 1450.688
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0
23.2.1 | C3648 | SEINFRA | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 21595.03 | 28343.48 | 28343.48
23.2.2 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 | 71.58 | 93.95 | 1691.1
23.2.3 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 81.06 | 106.4 | 741.608
23.2.4 | C1521 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 21.76 | 28.57 | 4164.3632
23.2.5 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 15.32 | 20.11 | 1389.1988
23.2.6 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 15.32 | 20.11 | 1389.1988
23.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 10.46 | 13.73 | 948.4684
[5 empty] | Subtotal |  |  | 108946.8231
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 1.36 | 1.79 | 2710.597
24.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 783.9 | 1028.87 | 1028.87
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3739.467
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 3160257.09
ROBSON RODRIGUES |  |  |  | LEY LOPES DOS SANTOS
ENGNHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 159.788/D |  |  |  | PINTÓPOLIS MG

## Planilha Repactuação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA
DADOS DA OBRA | [6 empty] | LEGENDA
PROJETO: | Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas | [6 empty] | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
ID DE IDENT: | ID 3034985 |  |  | BDI: | 31.25% |  |  | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
NOME OBRA: | Creche Proinfância do Municipio de Pintópolis MG |  |  | Refer.: | Sinapi 03/2024 e SETOP 08/2023 (outras) |  |  | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Endereço: | Prolongamento da Av. "JK", Loteamento Vicente Vieira, Pintópolis MG |  |  | Encargos sociais: | Com desoneração |  |  | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL |  |  |  | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) |  |  | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | % (EXEC) | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 |  | 74209/1 |  | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 |  | 74220/1 |  | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 |  | C2850 |  | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un |  |  | 0 | 0 | 0%
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água e sanitário | un | 1 |  | 93214 |  | Instalação provisória de água e sanitário | un |  |  | 0 | 0 | 0%
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 |  | 93212 |  | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 |  | 93207 |  | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 |  | 93584 |  | Barracão provisório para deposito | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1514.3 |  | C1630 |  | Locação da obra (execução de gabarito) | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 |  | 73859/2 |  | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [10 empty] | 1112.7912
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 274.13 |  | 94319 |  | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 343.64 |  | 93358 |  | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 175.17 |  | 94098 |  | Regularização e compactação do fundo de valas | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira | m³ | 280.54 |  | 93382 |  | Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS | [5 empty] | MURETA E ABRIGO GÁS
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 15.59 |  | 93358 |  | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.95 |  | 94098 |  | Regularização e compactação do fundo de valas | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.41 |  | 93382 |  | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 10.09 |  | 93358 |  | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 10.09 | 71.68 | 94.08 | 949.2672 | 0.03328%
2.3.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 |  | 101616 |  | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 5.48 | 7.1925 | 93.2148 | 0.003268%
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 |  | 93382 |  | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 | 23.19 | 30.4369 | 70.3092 | 0.002465%
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [10 empty] | 39769.2919
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS | [5 empty] | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 75.29 |  | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 |  | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.26 |  | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.08 |  | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 |  | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 |  | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 |  | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.14 |  | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 99.89 |  | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 95.94 |  | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 593.99 |  | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 |  | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 804.86 |  | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.18 |  | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.33 |  | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.01 |  | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
3.2.9 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.96 |  | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 63 |  | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 64.37 | 84.4856 | 5322.5944 | 0.1866%
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 9 |  | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 9 | 15.19 | 19.9369 | 179.4319 | 0.00629%
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 |  | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 35.48 | 46.5675 | 603.5148 | 0.02116%
3.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 |  | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 69.94 | 91.7963 | 793.1196 | 0.0278%
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 |  | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 10.78 | 14.1487 | 3371.5056 | 0.1182%
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 |  | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 8.92 | 11.7075 | 2333.773 | 0.08182%
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 |  | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 9.31 | 12.2194 | 225.9362 | 0.007921%
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 |  | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 14.93 | 19.5956 | 461.281 | 0.01617%
3.3.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 |  | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 | 840.62 | 1103.3138 | 8583.781 | 0.3009%
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS | [5 empty] | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
3.4.1 | 98230 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 21 |  | 98230 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 21 | 64.37 | 84.4856 | 1774.1981 | 0.0622%
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 1.5 |  | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 1.5 | 35.48 | 46.5675 | 69.8512 | 0.002449%
3.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 |  | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 69.94 | 91.7963 | 550.7775 | 0.01931%
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 |  | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 14.93 | 19.5956 | 239.6545 | 0.008402%
3.4.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 |  | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 840.62 | 1103.3138 | 827.4853 | 0.02901%
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME | [5 empty] | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 |  | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 324.61 | 426.0506 | 4878.2797 | 0.171%
3.5.2 | 96620 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 |  | 96620 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 | 709.76 | 931.56 | 1378.7088 | 0.04833%
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 |  | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 61.06 | 80.1412 | 2936.3754 | 0.1029%
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 |  | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 12.35 | 16.2094 | 1278.4334 | 0.04482%
3.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 |  | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 14.93 | 19.5956 | 165.1911 | 0.005791%
3.5.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 |  | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 840.62 | 1103.3138 | 3795.3993 | 0.1331%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 8985.0248
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | [5 empty] | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 510.21 |  | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1057.5 |  | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 657.88 |  | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 627.66 |  | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 28.15 |  | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 597.12 |  | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 |  | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 |  | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 |  | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 571.09 |  | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.3 |  | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ |  |  | 0 | 0 | 0%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [5 empty] | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.92 |  | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m |  |  | 0 | 0 | 0%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | [5 empty] | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | 92265 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 |  | 92265 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 | 108.52 | 142.4325 | 2281.7686 | 0.07999%
4.4.2 | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 |  | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 | 11.1 | 14.5687 | 600.0868 | 0.02104%
4.4.3 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 |  | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 | 12.25 | 16.0781 | 146.7933 | 0.005146%
4.4.4 | 103671 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 |  | 103671 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 | 771.31 | 1012.3444 | 668.1473 | 0.02342%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE | [5 empty] | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
4.5.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 |  | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 | 84.88 | 111.405 | 2524.4373 | 0.0885%
4.5.2 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 |  | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 12.55 | 16.4719 | 305.0591 | 0.01069%
4.5.3 | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 |  | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 11.1 | 14.5687 | 284.0906 | 0.009959%
4.5.4 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 |  | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 | 9.9 | 12.9938 | 436.7199 | 0.01531%
4.5.5 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 |  | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 | 12.55 | 16.4719 | 316.7542 | 0.0111%
4.5.6 | 103674 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 |  | 103674 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 | 741.64 | 973.4025 | 1421.1676 | 0.04982%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 21131.5177
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS | [5 empty] | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 |  | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 216.08 | 283.605 | 1729.9905 | 0.06065%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 |  | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 |  | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 |  | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 |  | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 536.28 |  | 93202 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m |  |  | 0 | 0 | 0%
5.2.6 | ED-48533 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 |  | ED-48533 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 677.81 | 889.6256 | 13984.9148 | 0.4903%
5.2.7 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 |  | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 | 139.61 | 183.2381 | 1319.3145 | 0.04625%
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA | [5 empty] | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 103325 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 |  | 103325 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 | 72.87 | 95.6419 | 4097.2979 | 0.1436%
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 373364.8009
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 956.99 | 1256.0494 | 12560.4938 | 0.4403%
6.1.2 | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 |  | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 1091.92 | 1433.145 | 7165.725 | 0.2512%
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 |  | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 1001.66 | 1314.6788 | 7888.0725 | 0.2765%
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 |  | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 1001.66 | 1314.6788 | 5258.715 | 0.1844%
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 1001.66 | 1314.6788 | 13146.7875 | 0.4609%
6.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 |  |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 292.35 | 383.7094 | 3069.675 | 0.1076%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 |  | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 166.59 | 218.6494 | 1749.195 | 0.06132%
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 |  | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 | 349.9 | 459.2437 | 6429.4125 | 0.2254%
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 |  |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 | 177.24 | 232.6275 | 4466.448 | 0.1566%
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO | [5 empty] | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 2.1 |  | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 2.1 | 644.69 | 846.1556 | 1776.9268 | 0.06229%
6.3.2 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 |  | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 644.69 | 846.1556 | 1421.5415 | 0.04984%
6.3.3 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 |  | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 644.49 | 845.8931 | 5684.4018 | 0.1993%
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 |  | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 463.8 | 608.7375 | 87110.3362 | 3.054%
6.3.5 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 |  | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 463.8 | 608.7375 | 3068.037 | 0.1076%
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 |  | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 | 644.69 | 846.1556 | 3452.315 | 0.121%
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 |  | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 644.69 | 846.1556 | 4442.317 | 0.1557%
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV | [5 empty] | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1239.09 | 1626.3056 | 1626.3056 | 0.05701%
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1239.09 | 1626.3056 | 1626.3056 | 0.05701%
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 |  | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 286.9 | 376.5562 | 1329.2436 | 0.0466%
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 |  | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 680.35 | 892.9594 | 1562.6789 | 0.05478%
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 |  | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 680.35 | 892.9594 | 1428.735 | 0.05009%
6.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 |  | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 | 678.18 | 890.1112 | 2866.1582 | 0.1005%
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 |  | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 680.35 | 892.9594 | 1812.7075 | 0.06355%
6.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 |  | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 678.18 | 890.1112 | 1922.6403 | 0.0674%
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 628.5 | 824.9062 | 1732.3031 | 0.06073%
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 628.5 | 824.9062 | 10393.8188 | 0.3644%
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 628.5 | 824.9062 | 5196.9094 | 0.1822%
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 628.5 | 824.9062 | 15590.7281 | 0.5466%
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 628.5 | 824.9062 | 1732.3031 | 0.06073%
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 628.5 | 824.9062 | 5196.9094 | 0.1822%
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 628.5 | 824.9062 | 6929.2125 | 0.2429%
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 628.5 | 824.9062 | 10393.8188 | 0.3644%
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 628.5 | 824.9062 | 27716.85 | 0.9717%
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 |  | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 628.5 | 824.9062 | 13858.425 | 0.4858%
6.5.16 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 |  | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 678.18 | 890.1112 | 4842.2052 | 0.1698%
6.5.17 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 |  |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 99.32 | 130.3575 | 2526.3283 | 0.08857%
6.6 |  |  | VIDROS | [5 empty] | VIDROS
6.6.1 | 102166 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 |  | 102166 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 | 262.63 | 344.7019 | 1854.4961 | 0.06501%
6.6.2 | 102181 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 |  | 102181 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 312.75 | 410.4844 | 2955.4875 | 0.1036%
6.6.3 | 102181 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 |  | 102181 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 312.75 | 410.4844 | 1465.4292 | 0.05137%
6.6.4 | 102152 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 |  | 102152 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 159.24 | 209.0025 | 3532.1422 | 0.1238%
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO | [5 empty] | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 |  |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 157.39 | 206.5744 | 14416.8256 | 0.5054%
6.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 |  |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 158.99 | 208.6744 | 4281.9982 | 0.1501%
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 164.44 |  |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 164.44 | 233.9 | 306.9937 | 50482.0522 | 1.77%
6.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 |  |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 | 304.84 | 400.1025 | 5401.3837 | 0.1894%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 605316.9734
7.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 |  |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 119.5 | 156.8438 | 227697.9141 | 7.982%
7.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm | m² | 1402.03 |  |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm | m² | 1402.03 | 179.64 | 235.7775 | 330567.1283 | 11.59%
7.3 | ED-48402 | SEINFRA | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 |  | ED-48402 | SEINFRA | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 55.95 | 73.4344 | 6104.5996 | 0.214%
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 |  | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 87.87 | 115.3294 | 13279.0242 | 0.4655%
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 |  | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 51.62 | 67.7512 | 9471.6248 | 0.332%
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 |  | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 51.62 | 67.7512 | 4481.7452 | 0.1571%
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 |  | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 51.62 | 67.7512 | 7371.336 | 0.2584%
7.8 | ED-48332 | SEINFRA | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 |  | ED-48332 | SEINFRA | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 18.17 | 23.8481 | 6343.6013 | 0.2224%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12394.5609
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 630.63 |  | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² |  |  | 0 | 0 | 0%
8.2 | 98562 | SINAPI | Impermeabilização de piso com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 |  | 98562 | SINAPI | Impermeabilização de piso com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 44.65 | 58.6031 | 12394.5609 | 0.4345%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 421930.9062
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4084.95 |  | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 84.95 | 4.42 | 5.8012 | 492.8162 | 0.01728%
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 |  | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 29.76 | 39.06 | 108703.98 | 3.811%
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 |  | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 | 36.81 | 48.3131 | 62901.2731 | 2.205%
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1909.34 |  | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1339.44 | 21.65 | 28.4156 | 38061.0247 | 1.334%
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 |  | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 60.29 | 79.1306 | 53152.8321 | 1.863%
9.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 |  | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 | 54.03 | 70.9144 | 588.5893 | 0.02063%
9.1.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 |  | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 | 54.03 | 70.9144 | 622.6282 | 0.02183%
9.1.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 |  | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 54.03 | 70.9144 | 1223.273 | 0.04288%
9.1.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 |  | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 54.03 | 70.9144 | 11776.7503 | 0.4129%
9.1.10 | 101739 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 |  | 101739 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 34.61 | 45.4256 | 10838.5541 | 0.38%
9.1.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 |  | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 61.75 | 81.0469 | 40149.8114 | 1.408%
9.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 |  | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 91.7 | 120.3563 | 88452.2152 | 3.101%
9.2 |  |  | MURETA | [5 empty] | MURETA
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 |  | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 | 4.42 | 5.8012 | 532.4967 | 0.01867%
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 |  | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 | 36.81 | 48.3131 | 4434.6617 | 0.1555%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 279368.6766
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 |  | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 50 | 37.99 | 49.8619 | 2493.0938 | 0.0874%
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 |  | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 | 29.55 | 38.7844 | 11122.9709 | 0.3899%
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 |  | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 35.4 | 46.4625 | 17772.8355 | 0.6231%
10.1.4 | 102494 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 |  | 102494 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 75.04 | 98.49 | 2336.1828 | 0.0819%
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 |  | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 48.12 | 63.1575 | 14403.0679 | 0.5049%
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 |  | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 82.88 | 108.78 | 37796.6988 | 1.325%
10.1.7 | 101727 | SINAPI | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 394.65 |  | 101727 | SINAPI | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 394.65 | 194.54 | 255.3337 | 100767.4644 | 3.533%
10.1.8 | ED-50629 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 |  | ED-50629 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 | 296.43 | 389.0644 | 315.1421 | 0.01105%
10.1.9 | ED-50629 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 |  | ED-50629 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 | 296.43 | 389.0644 | 1143.8493 | 0.0401%
10.1.10 | ED-50629 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 |  | ED-50629 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 | 296.43 | 389.0644 | 1750.7897 | 0.06138%
10.1.11 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 |  | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 15.22 | 19.9763 | 2638.8626 | 0.09251%
10.1.12 | 101742 | SINAPI | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 |  | 101742 | SINAPI | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 55.97 | 73.4606 | 17527.7051 | 0.6145%
10.1.13 | ED-51002 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 |  | ED-51002 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 | 44.29 | 58.1306 | 5763.6515 | 0.2021%
10.1.14 | ED-51002 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 |  | ED-51002 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 88.58 | 116.2612 | 203.4572 | 0.007133%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0%
10.2.1 | 94990 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm | m3 | 38.77 |  | 94990 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm | m3 | 38.77 | 755.28 | 991.305 | 38432.8949 | 1.347%
10.2.2 | 105004 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 |  | 105004 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 125.36 | 164.535 | 3629.6421 | 0.1272%
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 |  | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 75.56 | 99.1725 | 6769.5149 | 0.2373%
10.2.4 | ED-15227 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 |  | ED-15227 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 | 100.55 | 131.9719 | 1006.9454 | 0.0353%
10.2.5 | ED-15227 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 |  | ED-15227 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 | 100.55 | 131.9719 | 182.1212 | 0.006385%
10.2.6 | ED-9837 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 27.24 |  | ED-9837 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 27.24 | 185.62 | 243.6262 | 6636.379 | 0.2327%
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 |  | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 14.36 | 18.8475 | 6675.4075 | 0.234%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 190466.9508
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | EDIFICAÇÃO
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 |  | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 | 17.35 | 22.7719 | 73377.5851 | 2.572%
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 |  | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 | 11.27 | 14.7919 | 44867.6028 | 1.573%
11.1.3 | ED-50486 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 |  | ED-50486 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 14.99 | 19.6744 | 9854.1075 | 0.3455%
11.1.4 | ED-50499 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 |  | ED-50499 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 15.64 | 20.5275 | 10281.4037 | 0.3604%
11.1.5 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 |  | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 | 16.5 | 21.6562 | 4091.2987 | 0.1434%
11.1.6 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 |  | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 | 16.5 | 21.6562 | 516.7181 | 0.01811%
11.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 |  | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 24.17 | 31.7231 | 16368.8153 | 0.5738%
11.1.8 | 102494 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 |  | 102494 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 75.04 | 98.49 | 18618.5496 | 0.6527%
11.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 |  | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 | 24.17 | 31.7231 | 7838.1497 | 0.2748%
11.2 |  |  | MURETA | [5 empty] | MURETA
11.2.1 | 96135 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 |  | 96135 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 | 27.35 | 35.8969 | 3294.9742 | 0.1155%
11.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 |  | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 | 11.27 | 14.7919 | 1357.7462 | 0.0476%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 48703.5806
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [5 empty] | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 |  | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 24.5 | 9.59 | 12.5869 | 308.3784 | 0.01081%
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 |  | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 142.5 | 4.96 | 6.51 | 927.675 | 0.03252%
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 |  | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 8.5 | 9.9 | 12.9938 | 110.4469 | 0.003872%
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 |  | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 57.5 | 16.81 | 22.0631 | 1268.6297 | 0.04447%
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 |  | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 13 | 26.94 | 35.3588 | 459.6637 | 0.01611%
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 |  | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 32 | 43.92 | 57.645 | 1844.64 | 0.06467%
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 |  | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 | 60.53 | 79.4456 | 9930.7031 | 0.3481%
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 |  | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 | 33.4 | 43.8375 | 2586.4125 | 0.09067%
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 4 |  | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 2 | 273.13 | 358.4831 | 716.9662 | 0.02513%
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 4 |  | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 2 | 309.28 | 405.93 | 811.86 | 0.02846%
12.1.11 | 94703 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 |  | 94703 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 2 | 19.1 | 25.0688 | 50.1375 | 0.001758%
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 4 |  | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 2 | 36.35 | 47.7094 | 95.4188 | 0.003345%
12.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 |  | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 3 | 3.16 | 4.1475 | 12.4425 | 0.0004362%
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 92 |  | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 46 | 3.07 | 4.0294 | 185.3512 | 0.006498%
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 2 |  | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 1 | 5.05 | 6.6281 | 6.6281 | 0.0002324%
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 72 |  | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 96 | 9.22 | 12.1013 | 1161.72 | 0.04073%
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 4 |  | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 2 | 17.35 | 22.7719 | 45.5438 | 0.001597%
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 4 |  | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 2 | 36.35 | 47.7094 | 95.4188 | 0.003345%
12.1.19 | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 4 |  | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 2 | 8.89 | 11.6681 | 23.3362 | 0.0008181%
12.1.20 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 23 |  | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 13 | 18.35 | 24.0844 | 313.0969 | 0.01098%
12.1.21 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 12 |  | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 9 | 18.35 | 24.0844 | 216.7594 | 0.007599%
12.1.22 | 821 | SINAPI I | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 |  | 821 | SINAPI I | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 2 | 17.86 | 23.4413 | 46.8825 | 0.001644%
12.1.23 | 821 | SINAPI I | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 2 |  | 821 | SINAPI I | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 1 | 17.86 | 23.4413 | 23.4413 | 0.0008218%
12.1.24 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 35 |  | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 25 | 14.01 | 18.3881 | 459.7031 | 0.01612%
12.1.25 | 820 | SINAPI I | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 2 |  | 820 | SINAPI I | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 1 | 5.4 | 7.0875 | 7.0875 | 0.0002485%
12.1.26 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 4 |  | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 2 | 10.4 | 13.65 | 27.3 | 0.0009571%
12.1.27 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 2 |  | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 1 | 17.05 | 22.3781 | 22.3781 | 0.0007845%
12.1.28 | 103974 | SINAPI | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 6 |  | 103974 | SINAPI | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 3 | 25.93 | 34.0331 | 102.0994 | 0.003579%
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 6 |  | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 3 | 5.38 | 7.0612 | 21.1837 | 0.0007426%
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 2 |  | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 1 | 8.88 | 11.655 | 11.655 | 0.0004086%
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 6 |  | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 3 | 14.96 | 19.635 | 58.905 | 0.002065%
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 5 |  | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 3 | 74.46 | 97.7287 | 293.1862 | 0.01028%
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 |  | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 | 91.07 | 119.5294 | 119.5294 | 0.00419%
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 |  | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 2 | 6.91 | 9.0694 | 18.1388 | 0.0006359%
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 155 |  | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 95 | 8.21 | 10.7756 | 1023.6844 | 0.03589%
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 3 |  | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 2 | 11.41 | 14.9756 | 29.9513 | 0.00105%
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 30 |  | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 15 | 12.6 | 16.5375 | 248.0625 | 0.008696%
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 15 |  | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 5 | 37.08 | 48.6675 | 243.3375 | 0.008531%
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 7 |  | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 4 | 111.5 | 146.3438 | 585.375 | 0.02052%
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 |  | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 | 111.5 | 146.3438 | 2048.8125 | 0.07183%
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 |  | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 | 32.89 | 43.1681 | 345.345 | 0.01211%
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 2 |  | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 1 | 28.26 | 37.0913 | 37.0913 | 0.0013%
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 20 |  | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 10 | 11.57 | 15.1856 | 151.8562 | 0.005324%
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 86 |  | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 46 | 28.26 | 37.0913 | 1706.1975 | 0.05981%
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 38 |  | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 19 | 11.36 | 14.91 | 283.29 | 0.009931%
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 3 |  | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 2 | 14.87 | 19.5169 | 39.0337 | 0.001368%
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 19 |  | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 10 | 20.02 | 26.2762 | 262.7625 | 0.009212%
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 6 |  | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 3 | 42.14 | 55.3088 | 165.9263 | 0.005817%
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 |  | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 | 42.14 | 55.3088 | 553.0875 | 0.01939%
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 |  | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 | 59.28 | 77.805 | 155.61 | 0.005455%
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 |  | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 | 12.49 | 16.3931 | 16.3931 | 0.0005747%
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 23 |  | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 13 | 17.83 | 23.4019 | 304.2244 | 0.01067%
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 |  | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 | 26.81 | 35.1881 | 35.1881 | 0.001234%
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 7 |  | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 5 | 54.67 | 71.7544 | 358.7719 | 0.01258%
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 10 |  | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 5 | 54.67 | 71.7544 | 358.7719 | 0.01258%
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 4 |  | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 2 | 54.67 | 71.7544 | 143.5088 | 0.005031%
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 |  | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 | 110.31 | 144.7819 | 723.9094 | 0.02538%
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 |  | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 | 110.31 | 144.7819 | 289.5638 | 0.01015%
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 |  | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 | 16.66 | 21.8663 | 437.325 | 0.01533%
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 |  | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 | 19.82 | 26.0138 | 52.0275 | 0.001824%
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | [5 empty] | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 |  | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 | 70.93 | 93.0956 | 186.1913 | 0.006527%
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 |  | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 | 195.23 | 256.2394 | 512.4787 | 0.01797%
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 |  | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 | 477.71 | 626.9944 | 1253.9887 | 0.04396%
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 |  | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 | 975.07 | 1279.7794 | 2559.5588 | 0.08973%
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 |  | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 | 153.67 | 201.6919 | 201.6919 | 0.007071%
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 |  | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 | 223.34 | 293.1338 | 3517.605 | 0.1233%
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 |  | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 | 125.93 | 165.2831 | 5454.3431 | 0.1912%
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 |  | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 | 119.32 | 156.6075 | 2035.8975 | 0.07137%
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 33493.2806
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 |  | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 | 24.56 | 32.235 | 9541.56 | 0.3345%
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 |  | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 | 50.65 | 66.4781 | 6514.8563 | 0.2284%
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 |  | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 | 25.28 | 33.18 | 663.6 | 0.02326%
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 |  | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 | 24.52 | 32.1825 | 2284.9575 | 0.0801%
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 |  | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 | 71.14 | 93.3713 | 653.5987 | 0.02291%
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 | ED-49962 | SEINFRA | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 |  | ED-49962 | SEINFRA | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 | 37.27 | 48.9169 | 1125.0881 | 0.03944%
13.2.2 | ED-48586 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 |  | ED-48586 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 605.22 | 794.3513 | 12709.62 | 0.4456%
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 71063.6194
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 |  | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 | 33.4 | 43.8375 | 9907.275 | 0.3473%
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 |  | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 | 18.84 | 24.7275 | 4599.315 | 0.1612%
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 |  | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 80 | 23.99 | 31.4869 | 2518.95 | 0.08831%
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 |  | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 77 | 34.46 | 45.2288 | 3482.6138 | 0.1221%
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 |  | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 19 | 50.65 | 66.4781 | 1263.0844 | 0.04428%
14.6 | 89546 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 |  | 89546 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 9.96 | 13.0725 | 483.6825 | 0.01696%
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 |  | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 3 | 25.28 | 33.18 | 99.54 | 0.00349%
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 21 |  | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 11 | 21.04 | 27.615 | 303.765 | 0.01065%
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 29 |  | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 17 | 13.91 | 18.2569 | 310.3669 | 0.01088%
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 54 |  | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 34 | 9.12 | 11.97 | 406.98 | 0.01427%
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 24 |  | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 12 | 24.52 | 32.1825 | 386.19 | 0.01354%
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 48 |  | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 24 | 26.48 | 34.755 | 834.12 | 0.02924%
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 38 |  | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 19 | 13.25 | 17.3906 | 330.4219 | 0.01158%
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 166 |  | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 83 | 8.91 | 11.6944 | 970.6331 | 0.03403%
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 20 |  | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 10 | 82.91 | 108.8194 | 1088.1937 | 0.03815%
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 4 |  | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 2 | 82.91 | 108.8194 | 217.6387 | 0.00763%
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 16 |  | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 8 | 79.39 | 104.1994 | 833.595 | 0.02922%
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 6 |  | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 3 | 54.19 | 71.1244 | 213.3731 | 0.00748%
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 2 |  | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 1 | 54.19 | 71.1244 | 71.1244 | 0.002493%
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 |  | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 | 12.9 | 16.9312 | 16.9312 | 0.0005936%
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 6 |  | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 3 | 28.36 | 37.2225 | 111.6675 | 0.003915%
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 5 |  | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 3 | 17.05 | 22.3781 | 67.1344 | 0.002354%
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 21 |  | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 11 | 17.18 | 22.5487 | 248.0362 | 0.008695%
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 13 |  | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 7 | 74.65 | 97.9781 | 685.8469 | 0.02404%
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 17 |  | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 9 | 74.65 | 97.9781 | 881.8031 | 0.03091%
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 2 |  | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 1 | 135.1 | 177.3187 | 177.3187 | 0.006216%
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 17 |  | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 9 | 21.56 | 28.2975 | 254.6775 | 0.008928%
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 3 |  | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 2 | 46.7 | 61.2938 | 122.5875 | 0.004298%
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 2 |  | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 1 | 46.7 | 61.2938 | 61.2938 | 0.002149%
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 |  | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 | 69.96 | 91.8225 | 91.8225 | 0.003219%
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 |  | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 11 | 42.39 | 55.6369 | 612.0056 | 0.02146%
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 |  | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 90.45 | 118.7156 | 118.7156 | 0.004162%
14.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 7 |  | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 4 | 188.73 | 247.7081 | 990.8325 | 0.03474%
14.34 | ED-49882 | SEINFRA | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 |  | ED-49882 | SEINFRA | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 357.16 | 468.7725 | 7969.1325 | 0.2794%
14.35 | 104327 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 |  | 104327 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 | 16.66 | 21.8663 | 415.4588 | 0.01456%
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 |  | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 16.1 | 21.1313 | 63.3938 | 0.002222%
14.37 |  | CPU | Ralo linear 50cm | un | 6 |  |  | CPU | Ralo linear 50cm | un | 6 | 156.17 | 204.9731 | 1229.8387 | 0.04311%
14.38 | 104348 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 |  | 104348 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 | 9.9 | 12.9938 | 220.8938 | 0.007744%
14.39 | 104351 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 |  | 104351 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 20.42 | 26.8013 | 536.025 | 0.01879%
14.40 |  | CPU | Sumidouro Ø 3,80m | un | 1 |  |  | CPU | Sumidouro Ø 3,80m | un | 1 | 11622.78 | 15254.8988 | 15254.8988 | 0.5348%
14.41 |  | CPU | Fossa séptica 2,30 x 4,15 m | un | 1 |  | 0 | CPU | Fossa séptica 2,30 x 4,15 m | un | 1 | 9609.48 | 12612.4425 | 12612.4425 | 0.4422%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 103223.9066
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 |  | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 325.71 | 427.4944 | 2564.9662 | 0.08992%
15.2 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 |  | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 | 584.05 | 766.5656 | 13798.1812 | 0.4837%
15.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 19.4 |  | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 19.4 | 92.14 | 120.9338 | 2346.1147 | 0.08225%
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 |  | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 | 342.01 | 448.8881 | 10773.315 | 0.3777%
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 |  | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 149.58 | 196.3238 | 4319.1225 | 0.1514%
15.6 | 100852 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 |  | 100852 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 220.06 | 288.8288 | 2021.8012 | 0.07088%
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 |  | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 541.36 | 710.535 | 7105.35 | 0.2491%
15.8 | ED-50278 | SEINFRA | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 |  | ED-50278 | SEINFRA | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 482.92 | 633.8325 | 633.8325 | 0.02222%
15.9 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 |  | 0 | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 48.53 | 63.6956 | 254.7825 | 0.008932%
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 |  | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 160.13 | 210.1706 | 840.6825 | 0.02947%
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 | 160.13 | 210.1706 | 1261.0238 | 0.04421%
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 |  | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 | 969 | 1271.8125 | 8902.6875 | 0.3121%
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 |  | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 | 93.05 | 122.1281 | 1587.6656 | 0.05566%
15.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 |  | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 | 40.03 | 52.5394 | 945.7088 | 0.03315%
15.15 |  | CPU | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 |  | 0 | CPU | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 63.74 | 83.6587 | 334.635 | 0.01173%
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 |  | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 | 151.61 | 198.9881 | 3581.7863 | 0.1256%
15.17 | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 |  | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 173.25 | 227.3906 | 454.7812 | 0.01594%
15.18 | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 |  | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 173.25 | 227.3906 | 909.5625 | 0.03189%
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 |  | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 | 137.85 | 180.9281 | 2713.9219 | 0.09514%
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 |  | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 | 23.17 | 30.4106 | 425.7488 | 0.01493%
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 |  | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 | 79.37 | 104.1731 | 2916.8475 | 0.1023%
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 |  | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 79.37 | 104.1731 | 416.6925 | 0.01461%
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 |  | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 48.7 | 63.9188 | 1470.1313 | 0.05154%
15.24 | ED-48182 | SEINFRA | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 |  | ED-48182 | SEINFRA | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 64.77 | 85.0106 | 1955.2444 | 0.06855%
15.25 | 95543 | SINAPI | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 |  | 95543 | SINAPI | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 | 55.13 | 72.3581 | 15267.5644 | 0.5352%
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 9 |  | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 9 | 384.12 | 504.1575 | 4537.4175 | 0.1591%
15.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 |  | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 | 370.45 | 486.2156 | 2917.2937 | 0.1023%
15.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 14 |  | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 14 | 349.9 | 459.2437 | 6429.4125 | 0.2254%
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 |  | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 | 1171.53 | 1537.6331 | 1537.6331 | 0.0539%
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 7848.2276
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 |  | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 477.15 | 626.2594 | 1528.0729 | 0.05357%
16.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 |  | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 644.69 | 846.1556 | 203.0774 | 0.007119%
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 |  | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 38.55 | 50.5969 | 2317.3369 | 0.08124%
16.4 | ED-49334 | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m3 | 1.37 |  | ED-49334 | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m3 | 1.37 | 633.92 | 832.02 | 1139.8674 | 0.03996%
16.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 |  | 0 | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 7.25 | 9.5156 | 38.0625 | 0.001334%
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 |  | 0 | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 789.01 | 1035.5756 | 1035.5756 | 0.0363%
16.7 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 |  | 0 | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 126.04 | 165.4275 | 330.855 | 0.0116%
16.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 |  | 0 | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 890.52 | 1168.8075 | 1168.8075 | 0.04097%
16.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 |  | 0 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 32.98 | 43.2862 | 43.2862 | 0.001517%
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 |  | 0 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 32.98 | 43.2862 | 43.2862 | 0.001517%
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 31426.6181
17.1 | 101909 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 |  | 101909 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 193.88 | 254.4675 | 2035.74 | 0.07137%
17.2 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 |  | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 538.88 | 707.28 | 1414.56 | 0.04959%
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 |  | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 136.68 | 179.3925 | 1793.925 | 0.06289%
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 |  | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 86.12 | 113.0325 | 226.065 | 0.007925%
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 |  | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 190.22 | 249.6637 | 998.655 | 0.03501%
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 |  | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 | 110.93 | 145.5956 | 9463.7156 | 0.3318%
17.7 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 |  | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 1399.78 | 1837.2112 | 3674.4225 | 0.1288%
17.8 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 |  | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 195.06 | 256.0163 | 256.0163 | 0.008975%
17.9 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 |  | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 393.92 | 517.02 | 2585.1 | 0.09063%
17.10 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 |  | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 170.62 | 223.9387 | 671.8162 | 0.02355%
17.11 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 |  | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 200.77 | 263.5106 | 1054.0425 | 0.03695%
17.12 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 |  | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 | 23.03 | 30.2269 | 1722.9319 | 0.0604%
17.13 | ED-50194 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 |  | ED-50194 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 | 31.9 | 41.8687 | 502.425 | 0.01761%
17.14 | ED-49866 | SEINFRA | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | un | 2 |  | ED-49866 | SEINFRA | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | un | 2 | 1237.47 | 1624.1794 | 3248.3588 | 0.1139%
17.15 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 |  | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 224.53 | 294.6956 | 294.6956 | 0.01033%
17.16 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 |  | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 224.4 | 294.525 | 589.05 | 0.02065%
17.17 | ED-29386 | SEINFRA | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 |  | ED-29386 | SEINFRA | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 15.86 | 20.8163 | 895.0987 | 0.03138%
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 304627.5054
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 |  | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 356.17 | 467.4731 | 1402.4194 | 0.04916%
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 492.52 | 646.4325 | 646.4325 | 0.02266%
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 |  | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 514.84 | 675.7275 | 2702.91 | 0.09476%
18.1.4 | ED-49205 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 |  | ED-49205 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 320.34 | 420.4462 | 420.4462 | 0.01474%
18.2 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | DISJUNTORES
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 74 |  | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 74 | 17.23 | 22.6144 | 1673.4638 | 0.05867%
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 |  | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 | 17.79 | 23.3494 | 23.3494 | 0.0008186%
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 3 |  | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 3 | 17.79 | 23.3494 | 70.0481 | 0.002456%
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 23 |  | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 23 | 19.1 | 25.0688 | 576.5813 | 0.02021%
18.2.5 | 93660 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 6 |  | 93660 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 6 | 87.07 | 114.2794 | 685.6762 | 0.02404%
18.2.6 | 93661 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 1 |  | 93661 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 1 | 88.19 | 115.7494 | 115.7494 | 0.004058%
18.2.7 | 93662 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 |  | 93662 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 90.81 | 119.1881 | 238.3762 | 0.008357%
18.2.8 | 93664 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 |  | 93664 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 93.83 | 123.1519 | 246.3037 | 0.008635%
18.2.9 | 93665 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 |  | 93665 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 96.96 | 127.26 | 254.52 | 0.008923%
18.2.10 | 93670 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 |  | 93670 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 | 114.02 | 149.6513 | 1047.5588 | 0.03672%
18.2.11 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 |  | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 118.56 | 155.61 | 311.22 | 0.01091%
18.2.12 | 93673 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 |  | 93673 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 | 133.88 | 175.7175 | 351.435 | 0.01232%
18.2.13 | 74130/5 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 |  | 74130/5 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 237.33 | 311.4956 | 311.4956 | 0.01092%
18.2.14 | 74130/5 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 |  | 74130/5 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 | 237.33 | 311.4956 | 1245.9825 | 0.04368%
18.2.15 | 74130/6 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 |  | 74130/6 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 | 237.33 | 311.4956 | 311.4956 | 0.01092%
18.2.20 | ED-49528 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 |  | ED-49528 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 287.87 | 377.8294 | 10579.2225 | 0.3709%
18.2.21 | ED-49528 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 |  | ED-49528 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 287.87 | 377.8294 | 3022.635 | 0.106%
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 |  | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 | 15.81 | 20.7506 | 14558.6385 | 0.5104%
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.6 |  | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.6 | 18.61 | 24.4256 | 7049.2354 | 0.2471%
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 |  | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 | 18.26 | 23.9663 | 10029.8756 | 0.3516%
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 |  | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 | 38.44 | 50.4525 | 105.9503 | 0.003714%
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 |  | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 | 47.21 | 61.9631 | 1573.8634 | 0.05518%
18.3.7 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 |  | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 | 26.01 | 34.1381 | 1386.0079 | 0.04859%
18.3.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 |  | 98111 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 46.14 | 60.5588 | 847.8225 | 0.02972%
18.3.9 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 |  | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 36.13 | 47.4206 | 94.8413 | 0.003325%
18.3.10 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 279 |  | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 279 | 16.13 | 21.1706 | 5906.6044 | 0.2071%
18.3.11 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" | un | 168 |  | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" | un | 168 | 14.4 | 18.9 | 3175.2 | 0.1113%
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [5 empty] | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², antichamas, 450/750 V | m | 8267.9 |  | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², antichamas, 450/750 V | m | 8267.9 | 3.69 | 4.8431 | 40042.4732 | 1.404%
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 266.5 |  | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 266.5 | 5.7 | 7.4813 | 1993.7531 | 0.0699%
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², antichamas, 450/750 V | m | 1087.4 |  | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², antichamas, 450/750 V | m | 1087.4 | 7.95 | 10.4344 | 11346.3394 | 0.3978%
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 555.3 |  | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 555.3 | 14.23 | 18.6769 | 10371.2687 | 0.3636%
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 299.9 |  | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 299.9 | 20.56 | 26.985 | 8092.8015 | 0.2837%
18.4.6 | 92984 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 196.5 |  | 92984 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 196.5 | 23.5 | 30.8438 | 6060.7969 | 0.2125%
18.4.7 | 92988 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 50,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 607.2 |  | 92988 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 50,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 607.2 | 47.1 | 61.8188 | 37536.345 | 1.316%
18.4.8 | 92992 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 59.8 |  | 92992 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 59.8 | 84.28 | 110.6175 | 6614.9265 | 0.2319%
18.4.9 | 92996 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 184.3 |  | 92996 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm², antichamas, 450/750V | m | 184.3 | 132.49 | 173.8931 | 32048.5029 | 1.124%
18.5 |  |  | ELETROCALHAS | [5 empty] | ELETROCALHAS
18.5.1 | ED-19512 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 |  | ED-19512 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 101.56 | 133.2975 | 11476.9147 | 0.4023%
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 |  | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 31.59 | 41.4619 | 5929.0481 | 0.2079%
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 |  | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 33.66 | 44.1787 | 1502.0775 | 0.05266%
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 |  | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 40.52 | 53.1825 | 319.095 | 0.01119%
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 |  | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 45.59 | 59.8369 | 2213.9644 | 0.07762%
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 |  | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 59.83 | 78.5269 | 314.1075 | 0.01101%
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 |  | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 45.69 | 59.9681 | 899.5219 | 0.03153%
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 |  | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 26.87 | 35.2669 | 387.9356 | 0.0136%
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 |  | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 41.02 | 53.8388 | 215.355 | 0.00755%
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 |  | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 55.17 | 72.4106 | 72.4106 | 0.002539%
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 |  | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 31.59 | 41.4619 | 497.5425 | 0.01744%
18.6.11 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 |  | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 155.97 | 204.7106 | 1637.685 | 0.05741%
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 |  | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 177.15 | 232.5094 | 4185.1687 | 0.1467%
18.6.13 | ED-49393 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 |  | ED-49393 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 199.79 | 262.2244 | 26746.8862 | 0.9377%
18.6.14 | ED-27082 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 |  | ED-27082 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 289.47 | 379.9294 | 15197.175 | 0.5328%
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 |  | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 171.54 | 225.1462 | 2026.3162 | 0.07104%
18.6.16 | ED-49496 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 |  | ED-49496 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 526.62 | 691.1888 | 2764.755 | 0.09692%
18.6.17 | ED-49496 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 |  | ED-49496 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 526.62 | 691.1888 | 691.1888 | 0.02423%
18.6.18 | 97608 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 |  | 97608 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 117.99 | 154.8619 | 2477.79 | 0.08686%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2855.3687
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 |  | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 | 15.13 | 19.8581 | 2388.9324 | 0.08375%
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 |  | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 | 5.38 | 7.0612 | 162.4087 | 0.005694%
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 |  | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 | 6.37 | 8.3606 | 234.0975 | 0.008207%
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 |  | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 | 8.88 | 11.655 | 69.93 | 0.002452%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 49027.1631
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS | [5 empty] | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 |  | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 1058.59 | 1389.3994 | 4168.1981 | 0.1461%
20.1.2 |  | CPU | Switches de 48 portas | un | 1 |  |  | CPU | Switches de 48 portas | un | 1 | 1334.32 | 1751.295 | 1751.295 | 0.0614%
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 |  | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 43.22 | 56.7263 | 113.4525 | 0.003977%
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 |  | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 43.22 | 56.7263 | 56.7263 | 0.001989%
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 |  | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 43.22 | 56.7263 | 113.4525 | 0.003977%
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 |  | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 43.22 | 56.7263 | 56.7263 | 0.001989%
20.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 |  | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 52.95 | 69.4969 | 138.9938 | 0.004873%
20.1.9 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 |  |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 269.5 | 353.7188 | 707.4375 | 0.0248%
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS | [5 empty] | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 |  | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 10.5 | 13.7812 | 17349.2156 | 0.6082%
20.2.2 | 10553 | SINAPI | Cabo coaxial | m | 171.65 |  | 10553 | SINAPI | Cabo coaxial | m | 171.65 | 21.05 | 27.6281 | 4742.3677 | 0.1663%
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 |  | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 16.25 | 21.3281 | 597.1875 | 0.02094%
20.3 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | TOMADAS
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 |  | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 | 43.04 | 56.49 | 1581.72 | 0.05545%
20.3.2 | 91990 | SINAPI | Tomada completa TV/SAT | un | 14 |  | 91990 | SINAPI | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 30.38 | 39.8738 | 558.2325 | 0.01957%
20.3.3 | ED-5632 | SEINFRA | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 |  | ED-5632 | SEINFRA | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 8.72 | 11.445 | 183.12 | 0.00642%
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | 98111 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 |  | 98111 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 46.14 | 60.5588 | 302.7938 | 0.01062%
20.4.2 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 |  | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 36.13 | 47.4206 | 94.8413 | 0.003325%
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - | un | 42 |  | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - | un | 42 | 16.13 | 21.1706 | 889.1662 | 0.03117%
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 |  | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 | 15.81 | 20.7506 | 4339.9932 | 0.1521%
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 |  | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 | 18.61 | 24.4256 | 48.8513 | 0.001713%
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 |  | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 17.28 | 22.68 | 95.256 | 0.003339%
20.5.4 | 95778 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 |  | 95778 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 | 28.83 | 37.8394 | 189.1969 | 0.006633%
20.5.5 | 95785 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 |  | 95785 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 | 40.35 | 52.9594 | 2452.0191 | 0.08596%
20.5.6 | 95785 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 |  | 95785 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 40.35 | 52.9594 | 1191.5859 | 0.04177%
20.5.7 | ED-19510 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 |  | ED-19510 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 87.93 | 115.4081 | 7305.3343 | 0.2561%
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 10769.5087
21.1 |  | CPU | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 |  | un | 1 | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 | 5809.99 | 7625.6119 | 7625.6119 | 0.2673%
21.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 |  | un | 1 | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 1483.99 | 1947.7369 | 1947.7369 | 0.06828%
21.3 | C1477 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 |  | un | 4 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 227.84 | 299.04 | 1196.16 | 0.04193%
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 85938.7787
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 |  | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 149.58 | 196.3238 | 196.3238 | 0.006883%
22.2 | ED-15650 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 154 |  | ED-15650 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 154 | 17.1 | 22.4438 | 3456.3375 | 0.1212%
22.3 | 104749 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 |  | 104749 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 21.42 | 28.1138 | 449.82 | 0.01577%
22.4 | 101663 | SINAPI | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 |  | 101663 | SINAPI | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 27.1 | 35.5688 | 142.275 | 0.004988%
22.5 | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 |  | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 24.63 | 32.3269 | 1551.69 | 0.0544%
22.6 | ED-51052 | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 |  | ED-51052 | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 205.59 | 269.8369 | 269.8369 | 0.00946%
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 |  | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 71.68 | 94.08 | 4134.816 | 0.145%
22.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 |  | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 | 23.19 | 30.4369 | 1337.7007 | 0.0469%
22.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 16 |  | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 16 | 96.41 | 126.5381 | 2024.61 | 0.07098%
22.10 | ED-49133 | SEINFRA | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 |  | ED-49133 | SEINFRA | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 | 17.96 | 23.5725 | 1532.2125 | 0.05371%
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 |  | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 | 60.69 | 79.6556 | 27782.2889 | 0.974%
22.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 |  | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 77.91 | 102.2569 | 31495.1175 | 1.104%
22.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 16 |  | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 16 | 46.14 | 60.5588 | 968.94 | 0.03397%
22.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 340 |  | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 340 | 20.28 | 26.6175 | 9049.95 | 0.3173%
22.15 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 32 |  | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 32 | 36.83 | 48.3394 | 1546.86 | 0.05423%
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 136633.3362
23.1 |  |  | GERAIS | [5 empty] | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 |  | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 3122.09 | 4097.7431 | 4097.7431 | 0.1437%
23.1.2 | ED-21657 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 |  | ED-21657 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 335.92 | 440.895 | 28495.0439 | 0.999%
23.1.3 | ED-50692 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 |  | ED-50692 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 270.59 | 355.1494 | 17757.4688 | 0.6225%
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 |  | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 129.75 | 170.2969 | 8715.7941 | 0.3056%
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 |  | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 142.76 | 187.3725 | 1618.8984 | 0.05675%
23.1.6 | ED-50997 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m2 | 24.64 |  | ED-50997 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m2 | 24.64 | 264.26 | 346.8413 | 8546.1684 | 0.2996%
23.1.7 | 100861 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 |  | 100861 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 32.77 | 43.0106 | 9591.3694 | 0.3362%
23.1.8 | ED-50574 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 |  | ED-50574 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 13.62 | 17.8762 | 35.7525 | 0.001253%
23.1.9 | ED-32002 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 |  | ED-32002 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 | 480.19 | 630.2494 | 4033.596 | 0.1414%
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L | [5 empty] | CAIXA DÁGUA - 30.000L
23.2.1 | C3648 | SEINFRA | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 |  | C3648 | SEINFRA | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 21595.03 | 28343.4769 | 28343.4769 | 0.9936%
23.2.2 | ED-50948 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 |  | ED-50948 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 | 395.5 | 519.0938 | 9343.6875 | 0.3276%
23.2.3 | 99839 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 |  | 99839 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 448.81 | 589.0631 | 4105.77 | 0.1439%
23.2.4 | 100716 | SINAPI | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 |  | 100716 | SINAPI | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 26.4 | 34.65 | 5050.584 | 0.1771%
23.2.5 | 100777 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 |  | 100777 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 32.81 | 43.0631 | 2974.8007 | 0.1043%
23.2.6 | 100777 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 |  | 100777 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 32.81 | 43.0631 | 2974.8007 | 0.1043%
23.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 |  | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 10.46 | 13.7288 | 948.3821 | 0.03325%
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 13038.123
24.1 | ED-50266 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 |  | ED-50266 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 6.56 | 8.61 | 13038.123 | 0.4571%
24.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 |  |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un |  |  | 0 | 0 | 0%
CUSTO TOTAL REFERENTE AO PACTO ORIGINAL |  |  |  | 3160257.09 |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI | [5 empty] | 2852490.5112
OBS. OS ITENS NÃO ENCONTRADOS NAS PLANILHAS REFERÊNCIAS FORAM MANTIDOS OS MESMOS VALORES DA PLANILHA ORIGINAL PACTUADA.
ROBSON RODRIGUES |  |  |  | LEY LOPES DOS SANTOS
ENG. CIVIL, CREA/MG Nº. 159.788/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS
Estado de Minas Gerais
Projeto: | Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas
ID. Obra: | ID 3034985
Endereço: | Prolongamento da Av. "JK", Loteamento Vicente Vieira, Pintópolis MG
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO REPACTUAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1112.7912 | 0.03901% | 15% | 85%
|  |  |  | 166.9187 | 945.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES | 39769.2919 | 1.394% |  | 70% | 30%
|  |  |  | 0 | 27838.5044 | 11930.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 8985.0248 | 0.315% |  | 10% | 70% | 20%
|  |  |  | 0 | 898.5025 | 6289.5174 | 1797.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 21131.5177 | 0.7408% |  |  | 15% | 40% | 45%
|  |  |  | 0 | 0 | 3169.7277 | 8452.6071 | 9509.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 373364.8009 | 13.09% |  |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37336.4801 | 149345.9203 | 112009.4403 | 74672.9602 | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 605316.9734 | 21.22% |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
|  |  |  | 0 | 0 | 151329.2434 | 211860.9407 | 151329.2434 | 90797.546 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 12394.5609 | 0.4345% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 12394.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 421930.9062 | 14.79% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63289.6359 | 84386.1812 | 84386.1812 | 84386.1812 | 84386.1812 | 21096.5453 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS | 279368.6766 | 9.794% |  |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41905.3015 | 41905.3015 | 69842.1691 | 55873.7353 | 69842.1691 | 0 | 0
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 190466.9508 | 6.677% | [6 empty] | 30% | 25% | 40% | 5%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57140.0852 | 47616.7377 | 76186.7803 | 9523.3475
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 48703.5806 | 1.707% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4870.3581 | 9740.7161 | 14611.0742 | 9740.7161 | 4870.3581 | 4870.3581 | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 33493.2806 | 1.174% |  |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698.6561 | 6698.6561 | 10047.9842 | 8373.3202 | 1674.664 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 71063.6194 | 2.491% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14212.7239 | 14212.7239 | 14212.7239 | 14212.7239 | 14212.7239 | 0 | 0
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 103223.9066 | 3.619% | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10322.3907 | 20644.7813 | 30967.172 | 41289.5627 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 7848.2276 | 0.2751% |  |  |  | 30% | 30% |  |  | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2354.4683 | 2354.4683 | 0 | 0 | 1569.6455 | 1569.6455 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 31426.6181 | 1.102% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1571.3309 | 3142.6618 | 3142.6618 | 6285.3236 | 9427.9854 | 7856.6545 | 0
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 304627.5054 | 10.68% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15231.3753 | 15231.3753 | 30462.7505 | 60925.5011 | 76156.8764 | 76156.8764 | 30462.7505
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2855.3687 | 0.1001% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 80%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.0737 | 0 | 0 | 0 | 2284.2949 | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 49027.1631 | 1.719% | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9805.4326 | 14708.1489 | 14708.1489 | 9805.4326
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 10769.5087 | 0.3775% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769.5087
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 85938.7787 | 3.013% |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
|  |  |  | 0 | 12890.8168 | 8593.8779 | 0 | 0 | 0 | 25781.6336 | 17187.7557 | 12890.8168 | 8593.8779
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 136633.3362 | 4.79% | 15% | 25% | [5 empty] | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 20495.0004 | 34158.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20495.0004 | 40990.0009 | 20495.0004
24 | SERVIÇOS FINAIS | 13038.123 | 0.4571% | [8 empty] | 40% | 60%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215.2492 | 7822.8738
Valores totais |  | 2852490.5112 | 100% | 20661.9191 | 76732.0302 | 193707.7148 | 365545.7466 | 376418.0644 | 473822.0739 | 466853.5385 | 474487.0347 | 306789.5975 | 97472.7915
| ROBSON RODRIGUES | LEY LOPES DOS SANTOS
| ENG. CIVIL, CREA/MG N°. 159.788/D | PREFEITO MUNICIPAL